**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26.03.2018г. № 15-р

д. Стоянова

О подготовке к пожароопасному периоду

в 2018 году на территории Никольского сельсовета

Октябрьского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, и в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов и населённых пунктов Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области от пожаров в 2018 году:

1.Утвердить прилагаемые:

- состав оперативного штаба по подготовке к проведению пожароопасного сезона 2018 года на территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области (далее – оперативный штаб);

- план по подготовке к пожароопасному сезону в 2018 году на территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Никольского сельсовета

Октябрьского района В.Н. Мезенцев

 Утверждён

 распоряжением Администрации

Никольского сельсовета

 от 26.03.2018 № 15-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на

территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области в 2018 году

Начальник оперативного Глава Никольского сельсовета

штаба Мезенцев В.Н.

Заместитель начальника Заместитель главы Никольского

оперативного штаба сельсовета Амелина О.Г.

Члены штаба: Директор МКУК «Никольский СДК»

 Сергеева Е.Н.

 директор МКОУ «Никольская

 основная общеобразовательная школа»

 Быстрова Л.А.

 Депутат Собрания депутатов

 Никольского сельсовета

 Дюмин С.П.

 Заведующая Никольским ФАПом

 Быканова Н.И.

 Участковый уполномоченный полиции

 Сазонов А.Л.

 Утверждён

 распоряжением Администрации

 Никольского сельсовета

 от 26.03.2018 № 15-р

 ПЛАН

превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону в 2018 году на территории Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области

| №п.п | Наименования мероприятий | Срокисполнения | Ответственныеисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1. | Организация профилактической и разъяснительной работы с жителями Никольского сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Амелина О.Г. |
| 2. | Проведение сходов граждан на территории Никольского сельсовета по вопросам пожарной безопасности | Постоянно | Мезенцев В.Н. |
| 3 | Уточнение перечня населённых пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов Никольского сельсовета Октябрьского района, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | до 20.03.2018г. | Амелина О.Г. |
| 4 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения ГСМ) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава. | до 01.04.2018г | Мезенцев В.Н. |
| 5. | Организация и проведение тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории Никольского сельсовета | До 01.04.2017г. | Мезенцев В.Н.. |
| 6. |  Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | Постоянно | Быстрова Л.А. |
| 7. |  Обеспечение при необходимости ограничений въезда в леса транспортных средств, а также посещений лесов населением, закрытия имеющихся при въезде в лес шлагбаумов, установки щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности, выставления постов на КПП | Постоянно | Мезенцев В.Н. |
| 8. | Создание резервов материальных и технических средств (ГСМ, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 10.04.2018г. | Агеева Н.Н. |
| 9. |  Проведение противопожарных мероприятий (обновление и создание защитных минерализованных полос, просек противопожарных рвов) в лесных массивах, населённых пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также по установке шлагбаумов, аншлагов, удалению сухой растительности | до 10.04.2018г. | Мезенце В.Н. |
| 10. |  Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоёмов площадками с твёрдым покрытием, а водонапорные башни – устройством для забора воды для тушения лесных пожаров | до 10.04.2018г. | Мезенцев В.Н. |
| 11. | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещения лесов. | в период пожароопасного сезона | Мезенцев В.Н. |
| 12. | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима. | в период пожароопасного сезона | Мезенцев В.Н. |
| 13. | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны и волонтёров к тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона  | Мезенцев В.Н. |