Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

13. 03. 2017 г. № 11-р

д. Стоянова

О подготовке к пожароопасному

периоду на территории

Никольского сельсовета в 2017 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О пожарной безопасности, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2003 года № 146-р и в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и населённых пунктах Никольского сельсовета:

1. Утвердить прилагаемые:

- план по подготовке к пожароопасному периоду на территории Никольского сельсовета в 2017 году;

- оперативный план тушения пожаров на территории Никольского сельсовета в 2017 году;

- состав оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Никольского сельсовета в 2017 году.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Никольского сельсовета: В.Н. Мезенцев

Приложение № 1

к распоряжению Главы

Никольского сельсовета

№ 11-р от 13.03.2017 г.

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ

В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ « ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рассмотрение на заседании КЧС и ОПБ администрации Никольского сельсовета вопросов подготовки и проведения пажароопасного периода. | до 15.03.2017 г. | Председатель КЧС и ОПБ администрации сельсовета |
| 2 | Утверждение Плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду в 2017 году. | до 20.03.2017 г. | Глава сельсовета |
| 3 | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики, социально значимых объектов Никольского сельсовета, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | До 15.03.2017г. | Внештатные пожарные инструкторы, старшие по населенным пунктам |
| 4 | Организация профилактической и разъяснительной работы с населением сельсовета по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Внештатные пожарные инструкторы |
| 5 | Ограничение при необходимости въезда в леса транспортных средств, а также посещение лесов населением, закрытия имеющихся при въезде в лес шлангбаумов, установки щитов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | постоянно | администрация сельсовета |
| 6 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения ГСМ) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава. | до 01.04.2017г. | администрация сельсовета |
| 7 | Опеспечение противопожарного состояния территории сельсовета. Создание резервов материальных и технических средств (ГСМ противопожарный инвентарь, иное оборудование) для организации тушения пожаров собственными силами. | до 01.04.2017г. | администрация сельсовета |
| 8 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием. | до 01.04.2017г. | администрация сельсовета |
| 9 | Проведение ревизии устройств на водонапорных башнях для забора воды пожарной техникой. | до 01.04.2017г. | администрация сельсовета |
| 10 | Принятие мер по исключению возможности безконтрольного отжига травы на территории сельсовета. | постоянно | администрация сельсовета |
| 11 | Проведение противопожарных мероприятий (создание защитных полос) в лесных массивах, населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также по установке шлагбаумов, удалению сухой растительности. | постоянно | администрация сельсовета |
| 12 | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны и волонтеров к тушению природных пожаров и патрулированию. | в период пожароопасного сезона | администрация сельсовета |

Приложение № 2

к распоряжению Главы

Никольского сельсовета

№ 11-р от 13.03.2017 г.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

тушения пожаров на территории Никольского сельсовета в 2017 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Оперативный план тушения пожаров на территории Никольского сельсовета определяет порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров.
   2. Выполнение мероприятий плана контролирует комиссия по ЧС при администрации сельсовета.
   3. Руководителем тушения пожара в местах его возникновения является владелец лесного фонда.
   4. Руководитель тушения пожара в местах его возникновения оценивает пожарную обстановку, ставит задачи прибывшим силам, составляет и подает заявки в районные службы ГО на необходимое материально-техническое обеспечение.
2. ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ И СРЕДСТВ ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
   1. Владелец лесного фонда немедленно сообщает о возникновении лесного пожара в комиссию по ЧС при администрации Никольского сельсовета по телефону 3-92-12. Председатель комиссии по ЧС по телефону или в соответствии со схемой оповещения оповещает силы и средства, привлекаемые к тушению пожаров.
   2. При осложнении пожарной обстановки руководитель тушения лесных пожаров через комиссию по ЧС при администрации сельсовета запрашивает у штаба по делам ГО и ЧС района дополнительные силы и средства на тушение пожара.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ
   1. Комиссия по ЧС при администрации сельсовета учитывая пожарную обстановку определяет порядок привлечения и использования необходимых сил и средств.
   2. Контроль за ходом тушения пожара осуществляет администрация сельсовета, которая о результатах их тушения постоянно информирует штаб по ГО и ЧС района.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ СИЛ И СРЕДСТВ

ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ

* 1. Поставку необходимого количества автомобилей и инженерной техники для тушения пожаров осуществляют сельхозпредприятия, осуществляющие свою деятельность на территории сельсовета.
  2. Обеспечение экстренной медицинской помощью, питанием, помещением для эвакуации из мест пожаров, осуществляет комиссия по ЧС при администрации сельсовета.
  3. О ходе обеспечения сил и средств материально-техническим и медицинским имуществом, ГСМ, продовольствием при тушении пожара, комиссия по ЧС информирует отдел по ГО и ЧС при администрации района.

СИЛЫ И СРЕДСТВА ПРИВЛЕКАЕМЫЕ

К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

МОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ:

1. Амелин Ю.В.- безработный, тел. 8 951 080 75 11

Дюмин А.Ю.- безработный

2. Башкирев Н.А.- начальник ДПД, тел.8 960 681 02 19

Белозеров Ю.А.- безработный

3. Авдеев Г. А.- безработный, тел. 8 910 314 65 92

Амелин В.М.- кочегар Администрации сельсовета

КОЛИЧЕСТВО И ЧИСЛЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ

И ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации которая выделяет технику | Бензовозы, цистерны | тракторы | Бульдозеры | мотопомпы |
| ООО «Руно» | 1 |  | - | - |
| Амелин Ю.В. | - |  | 1 | - |
| Администрация с/с | 1 |  | - | 1 |
| Авдеев Г.А. | - |  | 1 | - |
| Амелин В.В. | - |  | 1 | - |
| Дюмин Ю.А. |  | МТЗ-82 |  |  |

КОЛИЧЕСТВО РУЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ранцевые огнетушители | Хлопушки | Лопаты | Топоры | Грабли |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Утвержден

распоряжением Администрации Никольского

сельсовета от 13.03.2017 г. № 11-р

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке к пожароопасному периоду на территории Никольского сельсовета в 2017 году

Начальник оперативного - Глава Никольского

штаба сельсовета, Мезенцев В.Н.

Заместитель начальника - зам. Главы Администрации

оперативного штаба Никольского сельсовета, Амелина О.Г.

Члены штаба: - директор МУК «Никольский СДК»,

Сергеева Е.Н.

- фельдшер Никольского ФАП,

Быканова Н.И. (по согласованию)

- директор МУО «Никольская СОШ»,

Быстрова Л.А. (по согласованию)

- глава КФХ «Медвежье», Дюмин Ю.А.

( по согласованию)