**АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от  19 января 2018 г. № 5**

**О плане организационно- технических мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов Президента**

**Российской Федерации 18 марта 2018 года**

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», постановлением Губернатора Курской области от 8 декабря 2017 года № 369-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», постановлением администрации Октябрьского района от 25.12.2017г. № 1479 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», и в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации Администрация Никольского сельсовета Октябрьского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

**И.о. Главы Администрации**

**Никольского сельсовета О.Г. Амелина**

Утвержден

постановлением Администрации

Никольского сельсовета

Октябрьского района

от 19 января 2018 года № 5

ПЛАН

организационно- технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

18 марта 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственные за исполнение |
| 1. | Предоставление участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям законодательства, помещения для голосования избирателей в день голосования, помещения для работы участковых избирательных комиссий и хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи, технологическое и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения участковыми избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Курской области. | Не позднее  6 февраля  2018 года | | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района |
| 2. | Оказание содействия в оборудовании помещений избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года с учетом соблюдения требований техники безопасности, пожарной безопасности (электроснабжение, освещение и т.д.) | Не позднее  6 февраля  2018 года | | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района |
| 3. | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать избирательные права | Не позднее  6 февраля  2018 года | | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района |
| 4. | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее  15 февраля  2018 года | | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района |
| 5. | Содействие в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | Не позднее  25 февраля  2018 года | | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района |
| 6. | Обеспечение предоставления участковым избирательным комиссиям при проведении голосования в отдельных населенных пунктах, а также вне помещения для голосования, достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающих совместно с членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. | 18 марта  2018 года | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района | |
| 8. | Содействие ОМВД России по Октябрьскому району в Курской области в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 18 марта 2018 года Президента Российской Федерации. | 16-19 марта 2018 года | | ОМВД России по Октябрьскому району в Курской области  (по согласованию) |
| 9. | Организация в день выборов торгового, медицинского и культурного обслуживания избирателей. | 18 марта  2018 года | | Глава  Никольского  сельсовета  Октябрьского района |
| 10 |  |  | |  |