Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Никольском сельсовете Октябрьского района Курской области на 2015-2020г.г.»

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

Сд = зф / зп х 100% = 11/11 х100 %= 100%

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 418,8 тыс. рублей. Запланированные в бюджете Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  481,9 тыс. руб., что составило 86,9 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле

Уф = Фф/Фп х100%= 418,8 / 481,9 х 100% = 86,9%

Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2016 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели Сд = 86,9%;

значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий Уф = 86,9%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер                                                          Агеева Н.Н.

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды в Никольском сельсовете Октябрьском районе Курской области на 2016-2019 годы» за 2016 год

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в Никольском сельсовете Октябрьском районе Курской области на 2016-2019 годы» утверждена постановлением Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района от 31.12.2015 № 103. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Никольского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды на территории  Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

- Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

О = Цф х 100% ,

Цпл

где:

О – оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл– плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф х 100% ,

ОФмп

где:

Уф – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ФУф-фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф х 100% ,

КМз

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

КМф–количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 206684 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  206684 тыс. руб..

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

.

Главный бухгалтер                                                          Агеева Н.Н.

Оценка эффективности муниципальной программы «Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области «Развитие муниципальной службы в администрации Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2016-2018 годы» за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области на 2016-2018 годы»  утверждена постановлением Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района от 31.12.2016г №103. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Никольского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного развития местного самоуправления в Никольском сельсовета сельсовете Октябрьского района курской области.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

1.    Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле

И = Ф х 100% : П где: И –оценка достижения запланированных результатов; Ф- фактически достигнутые значения; П- плановые значения.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 20,2 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  20,3 тыс. руб., что составило 99,5 процентов.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2016 году с высоким уровнем эффективности поскольку:

значение степени достижения цели И = 99,5%;

значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий И = 99,5%,

Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Главный бухгалтер                                                          Агеева Н.Н.

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

Муниципальная программа  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Никольского сельсовета Октябрьского района от 25.12.2015 № 75. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Никольского сельсовета Октябрьского района. Целью муниципальной программы является защита населения и территории на территории  Никольского сельсовета Октябрьского района Курской области.

- При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

- Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

О = Цф х 100% ,

Цпл

где:

О – оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф-фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл– плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф х 100% ,

ОФмп

где:

Уф – оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ФУф-фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой.

1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф х 100% ,

КМз

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

КМф–количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 10,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете сельсовета средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  0,0 тыс. руб..

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий .

Следовательно, муниципальная  программа не реализовывалась в 2016 году.

Главный бухгалтер                                                          Агеева Н.Н.